## Hoja1
PRODUCTOS | ACTIVIDADES Y COMPROMISOS | Mar. | Ab. | May | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Plazo de Extensión
[10 empty] | Nov. | Dic. | Enero | Feb. | Mar.
COMPONENTES PREVIOS | REUNIONES CAM | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | X
| REUNIONES CAC |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
| DIFUSION CRONOGRAMA | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x
PRODUCTOS DE NIVEL INTERMEDIO
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL | Difusión masiva |  |  | x | x | x | x | x
| Página web |  |  |  | x |  | x | x
Gestión Local de Residuos. | 1.-Disminuir los microbasurales en la comuna de Ercilla. | [9 empty] | x | x | x
| 2.- Taller “¿Cómo nuestros malos hábitos favorecen el cambio climático y cómo disminuirlo?”. | [10 empty] | x
| 3.-Restauración paisajística -paisaje natural. | [6 empty] | x | x | x
| 4.-Taller Municipal “Promoviendo las especies nativas” | [10 empty] | x
Tenencia Responsable de Perritos y Gatitos. | 1.-“Seminario de cuidados de mascotas” | [11 empty] | x
| 2.-“Reforzando lo que aprendimos en el seminario” | [11 empty] | x
| 3.-”Vacunación de mascotas” | [6 empty] | x |  | x
| 2.-“Desparasitación de mascotas” | [5 empty] | x |  | x
Educación Ambiental Informal | 1.-”Certificación Ambiental De Establecimientos Educacionales”. | [6 empty] | x |  | x
| 2.- “Forjadores ambientales” |  |  |  |  | x |  | x
| 3.-“Jornadas de limpieza en zonas intervenidas por la población”. | [9 empty] | x | x
| 4.-“Capacitar a la dotación municipal en temas Ambientales”. | [10 empty] | x | x
LÍNEAS ESTRATEGICAS | Informe de Ejecución | [10 empty] | x | x
| Difusión Resultados Finales | [10 empty] | x | x
ORDENANZA AMBIENTAL | Elaboración/ Actualización de Borrador | [9 empty] | x
| Plan de PAC | [5 empty] | x | x | x
EDUCACION FORMAL | Ingresos al SNCAE | x | x
| Contenido Ambiental en PADEM | [6 empty] | x | x
RECURSOS DE PLANIFICACIÓN | Diagnóstico áreas Ecológicamente Relevantes | [5 empty] | x | x | x
DISEÑO DE SISTEMA PAC | Diseño de Mecanismos | [5 empty] | x | x